## Indicador
Hoja de vida del indicador
I. IDENTIFICADOR DEL INDICADOR
| Proceso |  | Seguridad y Salud en el Trabajo
| Responsables |  | Rol | Lider del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Medición | Lider del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
| Nombre del Indicador |  | Ejecución del plan del plan de trabajo | [8 empty] | Tipo de Indicador |  | Proceso
| Objetivo del Indicador |  | Medir el % de actividades realizas
| Objetivo Sistema de Gestión |  | Cumplir las actividades propuestas para incrementar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con Base al plan de Mejora. | [8 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN |  | Seguridad y Salud en el Trabajo
| DEFINICIÓN | Ejecución del plan de trabajo en el SGSST | [7 empty] | INTERESADOS | Alta dirección- ARL- Lider del Sistema de Gestión
| Fórmula del Indicador |  | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  | Fuente de la Información
| Actividades ejecutadas)/(Actividades Programadas)* 100 |  | Porcentaje |  | Actividades ejecutadas |  |  | Corresponde al total de las actividades ejecutados |  |  | Evidencias de las actividades
[5 empty] | Actividades Programadas |  |  | Corresponde al total de las actividaes que fueron programados |  |  | Plan de actividades en SST
| Mide: |  | Eficacia | X |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad |  |  |  | Otro Cual?
| Periodicidad: |  | Mensual |  |  | Bimestral |  |  | Trimestral | X |  | Semestral |  |  | Anual
RANGO DE GESTIÓN
| Tendencia |  | Ascendente |  | Máximo | 100% | Mínimo |  | 85% | Satisfactorio |  | >85% | Aceptable | ≥80% - ≤85% | Crítico | <80%
|  |  | Descendente |  | Máximo |  | Mínimo
| META | 90% | [5 empty] | Fuente información línea base |  |  | Plan de Trabajo del Sistema
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL
Registro de resultados - Año 2020
| Variables |  | Período | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP/BRE | OCTUBRE | NOV/BRE | DIC/BRE | TOTAL
| No. de Actividades ejecutados |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| No Total de Actividades programados |  |  | 25 | 29 | 29 | 32 | 34 | 35 | 27 | 31 | 27 | 25 | 26 | 31 | 351
| Resultado % | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: ENERO to AGOSTO
| Gráfica. |  |  | JUNIO: Análisis de Datos
ENERO:
FEBRERO
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:
Propuesta de Mejoramiento
| Realizado por: |  |  | ENERO: Astrid Yuliana Trejos Gomez
| Fecha de realización: |  |  | ENERO: 18 de Noviembre de 2019
Plan de Mejora y plan de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo 2020
Note on B18: Interpretación
Note on K18: Destinatarios de los resultados
Note on B20: Método
Note on L20: Fuentes
Note on B27: Límites
Note on C31: Meta
Note on B34: Periodo

## Plan de Trabajo
GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST PLAN DE TRABAJO 2020
| ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO 2018 | RESPONSABLE | PRODUCTO | Recursos | Enero 2020 | Febrero 2020 | Marzo 2020 | Abril 2020 | Mayo 2020 | Junio 2020 | Julio 2020 | Agosto 2020 | Septiembre 2020 | Octubre 2020 | Noviembre 2020 | Diciembre 2020 | Programado | Cumplido | % cumplimiento Actividad | OBSERVACIONES
| Elaborar el acta de nombramiento del líder del sistema y licencias de los profesionales | Secretario servicios admon y alcalde (tecnica Operativa) | Documento físico | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
| Afiliaciones a Seguridad ARL a contratistas y vinculados | Técnica operativa, Talento Humano | FURAT físico y digital | Humanos- Físicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Notificación y reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Técnica operativa | FURAT físico y digital | Humanos- Físicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Tecnica operativa, Profesional SST | Documento físico con investigación y anexos. | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Verificacion de afiliacion a la ARL | Tecnica Operativa-Talento Humano | Documento físico y digital | Humanos- Fisicos |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar |  | 4 | 0 | 0%
| Caracterización de accidentalidad | Tecnica Operativa, Profesional SST | Formato digital actualizado | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Induccion y reinduccion al personal ( Vinculados y contratistas) | Tecnica Operativa-Apoyo SST | Registro de asistencias y pruebas de efectividad | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Actualizar el programa de induccion y reinduccion alineado con el de talento humano | Tecnica Operativa | Formato digital actualizado | Humanos- Fisicos | [5 empty] | Sin ejecutar | [6 empty] | 1 | 0 | 0%
| Actualizar el programa de capacitaciones alineado con el de talento humano | Tecnica Operativa | Formato digital actualizado | Humanos- Fisicos | [5 empty] | Sin ejecutar | [6 empty] | 1 | 0 | 0%
| Gestionar los planes de accion para cierre de las investigacion de accidentes | Tecnica Operativa, Profesional SST | Formato digital actualizado | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Seguimiento a cierre de planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes | Tecnica Operativa, Profesional SST, ARL SURA | Formato digital actualizado | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Actualizar el perfil sociodemográfico con la totalidad del personal. | Tecnica Operativa | Encuestas e Informe | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Seguimiento al procedimiento de adquisiciones | Tecnica Operativa, Profesional SST | Documento físico y digital | Humanos- Fisicos | [6 empty] | Sin ejecutar | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
| Seguimeinto al manual de contratistas (verificar el cumplimiento) | Tecnica Operativa, Profesional SST | Documento físico y digital | Humanos- Fisicos | [6 empty] | Sin ejecutar | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
| Gestionar el Plan de manejo integral de residuos solidos | Tecnica Operativa, Profesional SST (Medio ambiente) | Documento físico y digital | Humanos- Fisicos | [7 empty] | Sin ejecutar |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Actualizar y hacer seguimiento el programa de riesgo quimico | Tecnica Operativa, Profesional SST (Apoyo ARL SURA) | Documento físico y digital | Humanos- Fisicos |  |  | Sin ejecutar |  | Sin ejecutar | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
| Actualizar el programa de vigilancia epidemiológico psicosocial (intervención) con resultados de la aplicación de baterías | Tecnica Operativa, Profesional SST (Apoyo ARL SURA) | Documento físico y digital y soporte de la intervención | Humanos- Fisicos |  |  |  |  | Sin ejecutar | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
| Actualizar el programa de vigilancia epidemiológico osteomuscular y realizar intervencion | Tecnica Operativa, Profesional SST (Apoyo ARL SURA) | Documento físico y digital y soporte de la intervención | Humanos- Fisicos |  |  |  | Sin ejecutar | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
| Realizar Dosimetrias y sonometrias a las dependencias mas vulnerables y divulgar los resultados | Tecnica Operativa, Profesional SST (Apoyo ARL SURA) | Documento físico y digital de resultado de medicion y evidencia de divulgacion. | Humanos- Fisicos | [5 empty] | Sin ejecutar | [6 empty] | 1 | 0 | 0%
| Actualizar el programa de vigilancia epidemiológico auditivo y relizar intervancion | Tecnica Operativa, Profesional SST (Apoyo ARL SURA) | Documento físico y digital y soporte de la intervención | Humanos- Fisicos | [5 empty] | Sin ejecutar | [6 empty] | 1 | 0 | 0%
| Continuar con la gestion del programa de estilos de vida saludable. | Tecnica Operativa, Profesional SST (Apoyo ARL SURA) | Informes y listas de asistencia físicos y digital | Humanos- Fisicos |  |  |  | Sin ejecutar | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
| Actualizar y hacer seguimiento al programa de pausas activas. | Tecnica Operativa | Informes y listas de asistencia físicos y digital | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
| Actualizar y hacer seguimiento al programa Visual y realizar intervencion | Tecnica Operativa, Profesional SST (Apoyo ARL SURA) | Documento físico y digital y soporte de la intervención | Humanos- Fisicos |  |  |  |  | Sin ejecutar | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
| Coordinar actividades de PYP, enfocado a las condiciones de salud | Tecnica Operativa | Soportes documentales | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Apoyo a actividades de PyP (semana de la salud) | Tecnica Operativa | Informes y listas de asistencia físicos y digital | Humanos- Fisicos | [7 empty] | Sin ejecutar |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Realizar la caracterización de las condiciones de salud, evaluación y análisis de estadísticas sobre la salud de los funcionarios y resultado de evaluaciones ocupacionales. | Intermediario (centro de salud) | Documento digital e informe | Humanos- Fisicos |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar | 4 | 0 | 0%
| Ejecución del programa 4R | Tecnica operativa, Profesional SST | Documento con Programa, informes de seguimientos a casos médicos. | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Realizar programación de exámenes médicos ocupacionales según el procedimiento . | Tecnica operativa, Profesional SST, Subdirectora TH | Conceptos médicos, cartas firmadas para exámenes de egreso, | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Elaborar diagnostico de seguimiento (res 0312) | Profesional SST, Tec Operativa, ARL SURA, Contratista Apoyo | Documento digital e informe con plan de acción | Humanos- Fisicos | [6 empty] | Sin ejecutar | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
| Actualizar reglamento de higiene y seguridad y salud en el trabajo. | Tecnica Operaiva | Documento físico y digital Actualizado | Humanos- Fisicos |  | Sin ejecutar | [10 empty] | 1 | 0 | 0%
| Seguimiento a cumplimineto al curso virtual de las 50 horas a comités. | Tecnica Operativa | Registros de asistencia y certificados digitales | Humanos- Fisicos |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar | 4 | 0 | 0%
| Realizar presupuesto para el año 2021 | Profesional SST, tecnica Operativa, Subdirectora TH | Documento físico y Digital | Humanos- Fisicos | [11 empty] | Sin ejecutar | 1 | 0 | 0%
| Conformacion del COPASST | Tecnica Operativa | Acta, convocatorias, votaciones, registros | Humanos- Fisicos |  |  | Sin ejecutar | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
| Conformacion del Comité de convivencia laboral | Tecnica Operativa | Acta, convocatorias, votaciones, registros | Humanos- Fisicos |  |  | Sin ejecutar | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
| Acompañamiento al COPASST en la elaboracion del plan de trabajo y cronograma de capacitaciones | Tecnica Operativa | Plan de trabajo y cronograma de capacitacion para el comité | Humanos- Fisicos |  |  |  | Sin ejecutar | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
| Acompañamiento al COCOLA en la elaboracion del plan de trabajo y cronograma de capacitaciones | Tecnica Operativa | Plan de trabajo y cronograma de capacitacion para el comité | Humanos- Fisicos |  |  |  | Sin ejecutar | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
| Revisar y ejecutar el cronograma de capacitaciones general | Profesional SST, Tec Operativa (Persona apoyo) | Informes y listas de asistencia físicos y digital | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
| Divulgación de la política SST, objetivos del SG-SST y reglamento de higiene | Tecnica operativa | Informe y lista de asistencia | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Revisión y seguimiento del plan de trabajo para del año en curso | Tecnica operativa | Plan de trabajo actualizado, digital. | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0% |  | 0% | 40%
| Realizar seguimiento al procedimiento documental para la conservación de los documentos | Profesional SST y Tec Operativa | Documento físico y digital | Humanos- Fisicos | [6 empty] | Sin ejecutar | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
| Realizar rendición de cuentas de los que se tengan asignado las responsabilidades. (Realización de informes) | Profesional SST, Tec Operativa, ARL SURA, Contratistas Apoyo, Comités, Contratistas y vinculados acorde a su rol. | Informe y lista de asistencia | Humanos- Fisicos | [10 empty] | Sin ejecutar |  | 1 | 0 | 0%
| Actualizar la matriz de requisitos legales | Tecnica operativa, Juridica | Matriz actualizada | Humanos- Fisicos | [5 empty] | Sin ejecutar | [6 empty] | 1 | 0 | 0% |  | Sin ejecutar
| Implementar el procedimiento de comunicaciones, como reportar condiciones de salud y seguridad salud en el trabajo. (Hacer campañas) | Técnica operativa | Documento físico y digital | Humanos- Fisicos |  | Sin ejecutar |  | Sin ejecutar |  | Sin ejecutar |  | Sin ejecutar |  | Sin ejecutar |  | Sin ejecutar | 6 | 0 | 0% |  | Ejecutado
| Seguimiento a indicadores del sistema de gestión (Estructura, proceso y resultado) | Tecnica Operativa | Documento físico y Digital | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Seguimiento al ausentismo | Tecnica Operativa | Documento físico y Digital | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Recoleccion de informacion de peligros y riesgos con la participacion de los servidores para actualizacion de matriz IPEVR | Tecnica Operativa, (Apoyo ARL SURA), Prefesional SST | Matriz actualizada | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | [9 empty] | 3 | 0 | 0%
| Actualización de la matriz de peligros y riesgos | Tecnica Operativa, (Apoyo ARL SURA), Prefesional SST | Matriz actualizada | Humanos- Fisicos |  |  |  | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | [5 empty] | 4 | 0 | 0%
| Divulagacion de peligors y riesgos a todo el personal | Tecnica Operativa | Evidencia de divulgacion | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Verificar de la aplicación de medidas de prevención y control por parte de los servidores | Tecnica Operativa | Registro de seguimiento | Humanos- Fisicos |  |  |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar |  | 3 | 0 | 0%
| Realizar estándares de seguridad para las actividades que los requieran | Tecnica Operativa, Profesional SST, ARL SURA, Contratistas Apoyo | Documentos físicos y Digitales | Humanos- Fisicos |  |  |  |  | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 8 | 0 | 0%
| Elaboracion del plan de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo ( locativas, puestos de trabajo, máquinas, equipo y EPP, y botiquines y equipos de emergencia) | Tecnica Operativa, Profesional SST (Apoyo ARL SURA) | Cronograma de capacitaciones Digital | Humanos- Fisicos |  |  | Sin ejecutar | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
| Seguimiento al plan de inspecciones | Tecnica Operativa, Profesional SST (Apoyo ARL SURA) | Evidencia de insepcciones realizadas | Humanos- Fisicos |  |  |  | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 9 | 0 | 0%
| Revisar y actulizar el procedimiento de gestion del cambio y realizar seguimiento | Tecnica operativa, Subdirectora TH | Documento físico y digital | Humanos- Fisicos |  |  |  | Sin ejecutar | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
| Gestionar aprovacion del procedimiento para acciones preventivas y/o correctivas. | Técnica operativa | Matriz de mejoras Digital | Humanos- Fisicos |  | Sin ejecutar | [10 empty] | 1 | 0 | 0%
| Diligenciar y hacer seguimiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejora | Técnica operativa | Matriz de actualizada | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Elaboracion y divulgación de protocolos de seguridad y salud en el trabajo | Profesional SST, Técnica Operativa Contratista apoyo | Listas de asistencia | Humanos- Fisicos |  |  |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar |  | 3 | 0 | 0%
| Revison y actualizacion de la matriz de elementos de proteccion personal | Tecnica operativa | Matriz actualizada | Humanos- Fisicos |  |  |  | Sin ejecutar | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
| Gestión de compra y entrega de elementos de protección personal | Tec operativa, Talento Humano | Documento físico y digital | Humanos- Fisicos |  |  |  |  | Sin ejecutar | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
| Segumiento al procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo para instalaciones y equipos | Tec operativa, contratista apoyo OP, ARL SURA, | Documento con procedimiento físico y digital | Humanos- Fisicos | [8 empty] | Sin ejecutar |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Crear y/o actualizar los planes de emergencias de las secretarias y elaborar los planos de evacuación | Tecnica Operativa, apoyo ARL SURA | Documento con PPPRE físico y digital, Planos de evacuación, analis de vulnerabilidad. | Humanos- Fisicos |  |  |  |  | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 8 | 0 | 0%
| Divulgación de los planes de emergencia | Tecnica Operativa | Informe y lista de asistencia | Humanos- Fisicos |  |  |  |  | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 8 | 0 | 0%
| Planeación y ejecución de simulacros | ARL SURA, Tecnica Operativa | Informe y lista de asistencia | Humanos- Fisicos |  | Sin ejecutar |  | Sin ejecutar |  | Sin ejecutar |  | Sin ejecutar |  | Sin ejecutar |  | Sin ejecutar | 6 | 0 | 0%
| Convocatoria para conformación de brigadas de emergencias | Tec operativa | Soportes de convocatoria y lista de personal nuevo inscrito | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | [10 empty] | 2 | 0 | 0%
| Acompañamiento de la auditoria de control interno | Profesional SST, Tec operativa, subdirectora TH | Acta listas de asistencia | Humanos- Fisicos | [7 empty] | Sin ejecutar |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Seguimiento a las acciones de los resultados de la auditoria | Profesional SST, subdirectora TH Técnica Operativa ARL SURA | Plan de mejora actualizado, digital. | Humanos- Fisicos | [8 empty] | Sin ejecutar | Sin ejecutar |  |  | 2 | 0 | 0%
| Revisión por la dirección | Profesional SST, subdirectora TH Técnica Operativa ARL SURA | Acta, informe y listas de asistencia | Humanos- Fisicos | [11 empty] | Sin ejecutar | 1 | 0 | 0%
| Implementación del programa de caídas a nivel. | tecnica operativa, ARL SURA | línea basal, informes, listas de asistencia, | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | [9 empty] | 3 | 0 | 0%
| Actualizacion e implementacion del programa de protección contra caídas | SICRO S.A.S, contratista apoyo OP, ARL SURA | Documento con Programa, inventario de alturas, protocolos | Humanos- Fisicos |  |  |  | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | [6 empty] | 3 | 0 | 0%
| Campañas de orden y aseo | Tecnica Operativa, ARL SURA, Profesional SST | evidencia de cumplimiento | Humanos- Fisicos |  |  | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | [7 empty] | 3 | 0 | 0%
| Prevencion de lesiones deportivas | Tecnica Operativa, ARL SURA | Evidencia de actividades | Humanos- Fisicos | [5 empty] | Sin ejecutar | [6 empty] | 1 | 0 | 0%
| Divulgacion del programa y política de alcohol y Drogas | Tecnica Operativa | Documento digital y fisico | Humanos- Fisicos |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar | 4 | 0 | 0%
| Distribuir insumos para botiquines de seguridad | Tecnica Operativa | Soportes de entrega (fotos, listado de recibido) | Humanos- Fisicos | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
| Realizar una auditoria a las fichas ocupacionales para revision si hay historias clinicas y hacer carta recomendando que esto se debe de sacar | Tecnica Operativa | Carta de recomendaciones | Humanos- Fisicos |  | Sin ejecutar | [10 empty] | 1 | 0 | 0%
| Actualización de la documentación PESV- seguimiento a infractores y accidentes de tránsito | Tecnica Operativa, ARL SURA | Informe | Humanos- Fisicos |  |  |  | Sin ejecutar | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
| Implementacion del plan PESV | Tec Operativa, Profesional SST | Documentos físicos y Digitales y evidencias de seguimiento | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 0 | 0%
| Seguimiento a infractores y accidentes de tránsito | Tecnica Operativa, ARL SURA | Informe | Humanos- Fisicos |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
| Elaborar diagnostico de seguimiento (res 0312) | Tecnica Operativa, Profesiona SST, ARL SURA | Evaluacion de seguimiento firmado | Humanos- Fisicos | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | Sin ejecutar | [6 empty] | Sin ejecutar | 6 | 0 | 0%
| Realizar plan de trabajo para el Año 2021 | Profesional SST, SICRO, ARL SURA, Tec operativa, contratista apoyo | Informes y listas de asistencia físicos y digital | Humanos- Fisicos | [11 empty] | Sin ejecutar | 1 | 0 | 0%
[17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Programado |  | 25 | 29 | 29 | 32 | 34 | 35 | 27 | 31 | 27 | 25 | 26 | 31 | 351
|  |  | No. de Actividades ejecutados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % Cumplimiento mes |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Actividades ejecutadas | 0
|  | Actividades totales | 351
|  | % de cumplimiento | 0%
Note on C4: Sicro: Realizarlo desde el empalme